## Detail Plan last 2 weeks
* Mục đích của sheet này : Chỉ là tham khảo nhưng nó sẽ là mục tiêu từng ngày của ae, xem mình đã làm đc những gì trong ngày, cống hiến ra sao từ giờ đến kết thúc đồ án, vì ko còn nhiều thời gian nữa nên sẽ cố gắng
Day | Tuấn | Đạt | Bảo | Tùng | Luyện
2020-08-13 | vẽ lại ERD, vẽ thêm và sửa lại business flow report 1 => done | Bị Bảo lừa, ngồi làm cả buổi rồi revert lại, à còn tại template report 4 nữa :)) | CRUD Question (with Group) ¦ lừa Đạt nhưng Đạt tỉnh vl vất cho Bảo làm, Tuấn fix bug hộ | Update use case writing from UC30 -> UC-44 | đọc qua report 5, tạo template xong đi ngủ :(
2020-08-14 | Fix bug Create and Edit Unit, Career ¦ Add toast all delete ¦ Draw database design report 4 | cùng Tùng đại náo Use Case, fix all bug edit CV, fix bug Toast of home | fix bug Question. Read/Search Quizzes (Group) and still doing Create/Edit Quizzes | Update use case 44-47 ¦ Update User Interface in SRS | 3 test cases
2020-08-15 | chưa làm được gì, mai bù | Viết UseCase |  | Update use case related to Question Group | ko làm đc gì :(
2020-08-16 | Write Choice of System Architecture and Draw System Architecture Design Report 4 | Class Diagram |  |  | vẽ TC trang Home
2020-08-17 | Fix bug Edit Account, 2 Sequences: View Home, Login | Class Diagram | Xong send Email, còn query join cuối cùng chưa chạy đúng |  | vẽ hết TC trang Home
2020-08-18 | Draw 2 Sequences |  | Close code + Vẽ sequences |  | sửa thêm 1 số phần TC phù hợp với yêu cầu của thầy
2020-08-19 | Fix bug check exist job before delete unit , location, career, Draw 4 Sequence, Fix Bug Bảo tạo ManageCV |  | 10/20 Sequences + 7 |  | hoàn hiện TC Home
2020-08-20 | Fix bug, vẽ seq |  | Fix nhiều bugs, Vẽ Seq |  | bổ sung TC modal Home fix input numeric fix screen admin
2020-08-21 | Fix bug, vẽ seq
2020-08-22 | Fix bug, vẽ đến seq 45 từ dưới lên
2020-08-23 | Fix error coding convention, WBS
2020-08-24
2020-08-25
2020-08-26 |  |  | Vẽ xong seq, fix nhiều bug, paste seq vào doc 4
2020-08-27
2020-08-28
2020-08-29
2020-08-30
2020-08-31
2020-09-01
2020-09-02
2020-09-03
2020-09-04
2020-09-05
2020-09-06 |  |  | do all remain tasks
2020-09-07 |  |  | sửa slide, thuyết trình thử ok