## Sheet1
# | Task Name | Duration | Start | Finish | Note
| SOFA Project | 75 | 2021-04-01 | 28/4/2021
1 | Prepare for project | 1 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | Select PM, determine role of member
2 | Initiating phase | 4 | 2021-05-01 | 2021-08-01 | List up requirement, define scope
3 | Project Plan phase | 5 | 2021-11-01 | 15/1/2021 | Create project plan management
4 | Executing phase | 60 | 18/1/2021 | 16/4/2021
4.1 | Design | 12 | 18/1/2021 | 2021-02-02
4.1.1 | Create usecase description | 2 | 18/1/2021 | 19/1/2021
4.1.2 | Create architechture design | 2 | 20/1/2021 | 21/1/2021
4.1.3 | Create database design | 1 | 22/1/2021 | 22/1/2021
4.1.4 | GUI design | 5 | 25/1/2021 | 29/1/2021
4.1.5 | Create SRS and Software design description | 2 | 2021-01-02 | 2021-02-02
4.2 | Implementation | 39 | 22/2/2021 | 16/4/2021
4.2.1 | Backend | 10 | 22/2/2021 | 2021-05-03
4.2.1 | Frontend | 20 | 2021-08-03 | 2021-02-04
4.2.1.1 | SOFA (Android) | 20 | 2021-08-03 | 2021-02-04
4.2.1.2 | SOFA Manager (Website) | 10 | 22/3/2021 | 2021-02-04
4.3 | Test | 9 | 2021-05-04 | 15/4/2021
4.4 | Create test document | 1 | 16/4/2021 | 16/4/2021
5 | Close project | 8 | 19/4/2021 | 28/4/2021
5.1 | Create user guide document | 1 | 19/4/2021 | 19/4/2021
5.2 | Modify all document | 4 | 20/4/2021 | 23/4/2021
5.3 | Create final report | 2 | 26/4/2021 | 27/4/2021
5.4 | Close project | 1 | 28/4/2021 | 28/4/2021