## Project Management Plan
WBS | Task Name | Duration | Start | Finish | Resource Name | Note
I | FERS Project | 79 days | 2020-05-18 | 2020-09-04
1 | Project Initiating | 5 days | 2020-05-25 | 2020-05-29
1.1 | Determine Project Scope | 2 days | 2020-05-25 | 2020-05-26 | BaoNT
1.2 | List up requirements | 1 day | 2020-05-27 | 2020-05-27 | LuyenDD
1.3 | Create Project Introduction (Report 1) | 1 day | 2020-05-28 | 2020-05-28 | All member
1.4 | Suppervisor weekly meeting 1 | 0.5 day | 2020-05-29 | 2020-05-29
1.5 | Team weekly meeting 1 | 0.5 day | 2020-05-29 | 2020-05-29
1.6 | Finish Project Initiating | 0 day | 2020-05-29 | 2020-05-29
2 | Project Plan | 5 days | 2020-06-01 | 2020-06-05
2.1 | Create Project Plan (Report 2) | 4 days | 2020-06-01 | 2020-06-04 | TuanDV
2.2 | Suppervisor weekly meeting 2 | 0.5 day | 2020-06-05 | 2020-06-05 | All member
2.3 | Team weekly meeting 2 | 0.5 day | 2020-06-05 | 2020-06-05
2.4 | Finish Project Plan | 0 day | 2020-06-05 | 2020-06-05
3 | Project Executing | 52 days | 2020-06-08 | 2020-08-18
3.a | Sprint 1 | 34 days | 2020-06-08 | 2020-07-24 |  | Config environment code,design and functions of hr, admin
a.1 | Requirement and Design | 17 days | 2020-06-08 | 2020-07-02
a.1.1 | List up use cases | 1 day | 2020-06-08 | 2020-06-08 | TungBT
a.1.2 | Create use cases description | 3 days | 2020-06-09 | 2020-06-11 | TungBT
a.1.3 | Create Software Requirment Specification (Report 3) | 4 days | 2020-06-15 | 2020-06-18 | All member
a.1.4 | Project architecture design | 1 days | 2020-06-17 | 2020-06-18 | TuanDV
a.1.5 | Design database diagram | 2 days | 2020-06-22 | 2020-06-23 | TuanDV
a.1.6 | GUI Layout design | 2 days | 2020-06-22 | 2020-06-23 | LuyenDD
a.1.7 | Create Software Design (Report 4) | 4 days | 2020-06-29 | 2020-07-02 | All member
a.2 | Code | 24 days | 2020-06-22 | 2020-07-23
a.2.1 | Back-end | 24 days | 2020-06-22 | 2020-07-23
a.2.1.1 | Configuration and setup environment | 2 days | 2020-06-22 | 2020-06-23 | TuanDV
a.2.1.2 | Coding common, Middleware DbContext | 2 days | 2020-06-24 | 2020-06-25 | TuanDV
a.2.1.3 | Coding Model and DAO connect SQL | 2 days | 2020-06-26 | 2020-06-29 | DatTQ
a.2.1.4 | Coding search CV and search job | 2 days | 2020-06-30 | 2020-07-01 | TuanDV
a.2.1.5 | List, Detail Job | 2 days | 2020-07-02 | 2020-07-03 | TuanDV
a.2.1.6 | Create & Update Job | 2 days | 2020-07-06 | 2020-07-07 | DatTQ
a.2.1.7 | Upload CV | 2 days | 2020-07-08 | 2020-07-09 | DatTQ
a.2.1.8 | Export CV for HR staff | 2 days | 2020-07-10 | 2020-07-13 | TuanDV
a.2.1.9 | Manage account for admin | 3 days | 2020-07-13 | 2020-07-15 | TuanDV
a.2.1.10 | Manage location for admin | 2 days | 2020-07-16 | 2020-07-17 | TuanDV
a.2.1.11 | Manage unit for admin | 2 days | 2020-07-20 | 2020-07-21 | DatTQ
a.2.1.12 | Manage config email for admin | 2 days | 2020-07-22 | 2020-07-23 | DatTQ
a.2.2 | Front-end | 15 days | 2020-06-22 | 2020-07-10
a.2.2.1 | Configuration and setup environment | 1 day | 2020-06-22 | 2020-06-22 | LuyenDD
a.2.2.2 | Implement Home screen | 3 days | 2020-06-23 | 2020-06-25 | LuyenDD
a.2.2.3 | Implement Manage job screen | 1 day | 2020-06-26 | 2020-06-26 | TungBT
a.2.2.4 | Implement Manage CV screen | 1 day | 2020-06-29 | 2020-06-29 | LuyenDD
a.2.2.5 | Implement Manage account screen | 2 days | 2020-06-30 | 2020-07-01 | LuyenDD
a.2.2.6 | Implement Manage career screen | 1 day | 2020-07-02 | 2020-07-02 | TungBT
a.2.2.7 | Implement Manage unit screen | 1 day | 2020-07-03 | 2020-07-03 | TungBT
a.2.2.8 | Implement Manage locatin screen | 1 day | 2020-07-06 | 2020-07-06 | TungBT
a.2.2.9 | Implement Manage quiz screen | 2 days | 2020-07-07 | 2020-07-08 | LuyenDD
a.2.2.10 | Implement Manage question screen | 1 day | 2020-07-09 | 2020-07-09 | LuyenDD
a.2.2.11 | Implement Manage question group screen | 1 day | 2020-07-10 | 2020-07-10 | TungBT
a.3 | Test | 15 days | 2020-07-11 | 2020-07-14
a.3.1 | Create all test cases for sprint 1 | 3 days | 2020-07-13 | 2020-07-15 | LuyenDD
a.3.2 | Implemention test sprint 1 | 5 days | 2020-07-16 | 2020-07-22 | LuyenDD
a.3.3 | Verify Test sprint 1 | 2 days | 2020-07-23 | 2020-07-24 | LuyenDD
a.3.4 | Fix bug test sprint 1 | 4 days | 2020-07-27 | 2020-07-30 | All member
a.3.5 | Summary and Evaluation sprint 1 | 1 day | 2020-07-31 | 2020-07-31 | TuanDV
3.b | Sprint 2 | 18 days | 2020-07-24 | 2020-08-19 |  | Report Test and quiz function of Admin
b.1 | Requirement and Design | 9 days | 2020-07-24 | 2020-08-18
b.1.1 | Create Software Test (Report 5) | 4 days | 2020-07-24 | 2020-07-29 | LuyenDD
b.1.2 | Create user guide | 2 days | 2020-07-30 | 2020-08-05 | DatTQ
b.1.3 | Create Software User Manual (Report 6) | 3 days | 2020-08-06 | 2020-08-18 | DatTQ
b.2 | Code | 17 days | 2020-07-24 | 2020-08-19
b.2.1 | Back-end | 17 days | 2020-07-24 | 2020-08-19
b.2.1.1 | View log for admin | 2 days | 2020-07-24 | 2020-07-27 | DatTQ
b.2.1.2 | Manage quiz for admin | 3 days | 2020-07-28 | 2020-07-30 | BaoNT
b.2.1.3 | Manage question for admin | 3 days | 2020-08-03 | 2020-08-05 | BaoNT
b.2.1.4 | Manage quiz for admin | 2 days | 2020-08-06 | 2020-08-07 | BaoNT
b.2.1.5 | Manage question group for admin | 2 days | 2020-08-10 | 2020-08-11 | BaoNT
b.2.1.6 | Send mail | 5 days | 2020-08-12 | 2020-08-19 | BaoNT
b.3 | Test | 15 days | 2020-08-03 | 2020-08-19
b.3.1 | Create all test cases for sprint 2 | 2 days | 2020-08-03 | 2020-08-04 | TungBT
b.3.2 | Implemention test sprint 2 | 4 days | 2020-08-05 | 2020-08-10 | TungBT
b.3.3 | Verify Test sprint 2 | 1 day | 2020-08-11 | 2020-08-11 | TungBT
b.3.4 | Fix bug test sprint 2 | 3 days | 2020-08-12 | 2020-08-14 | All member
b.3.5 | Test final round (IT for admin, hr, candidate) | 2 days | 2020-08-17 | 2020-08-18 | TungBT
b.3.6 | Fix bug final round | 2 days | 2020-08-19 | 2020-08-20 | All member
b.3.7 | Sumary & Evaluation Iteration test final | 1 day | 2020-08-21 | 2020-08-21 | All member
b.3.8 | Finish Project Executing | 0 day | 2020-08-21 | 2020-08-21 | All member
3.c | Deploy | 2 days | 2020-08-20 | 2020-08-21
c.1 | Deploy Host & Domain Config | 2 days | 2020-08-20 | 2020-08-21 | TuanDV
4 | Project Finishing | 10 days | 2020-08-24 | 2020-09-04 | All member
4.1 | Collect & prepare documents for project closure | 4 days | 2020-08-24 | 2020-08-27
4.2 | Suppervisor weekly meeting | 0.5 day | 2020-08-28 | 2020-08-28
4.3 | Team weekly meeting | 0.5 day | 2020-08-28 | 2020-08-28
4.4 | Close project | 4 days | 2020-08-31 | 2020-09-03
4.5 | Final meeting | 1 days | 2020-09-04 | 2020-09-04
Created By TuanDV